| 5 февраля 2015 г. | г. Йошкар-Ола | № | 115/800 |
| --- | --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл в единый день голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Республики Марий Эл 
«О выборах Главы Республики Марий Эл» Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Членам Центральной избирательной комиссии Республики 
Марий Эл, аппарату ЦИК Марий Эл обеспечить своевременную и качественную подготовку и проведение запланированных мероприятий.

3. Рекомендовать территориальным (районным, городским) избирательным комиссиям разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл в единый день голосования 13 сентября 2015 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению выборов Главы Республики Марий Эл в единый день голосования 
13 сентября 2015 года возложить на Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Н.К. Клементьева.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.К. Клементьев |
| --- | --- |

| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.Д. Фомина |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 5 февраля 2015 г. № 115/800 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению 
выборов Главы Республики Марий Эл в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» сведений о назначении выборов Главы Республики Марий Эл | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет» | Яковлев П.Н. |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки к выборам Главы Республики Марий Эл | В соответствии с Календарным планом | Клементьев Н.К., члены ЦИК Марий Эл, начальники отделов аппарата ЦИК Марий Эл |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Главы Республики Марий Эл | Весь период | Блинова С.Е., Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальных и участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Блинова С.Е., Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы Республики Марий Эл | В течение одного дня после выдвижения и (или) регистрации (аннулирования регистрации) кандидата | Яковлев П.Н. |
| РАЗДЕЛ 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Централизованное изготовление и обеспечение территориальных и участковых избирательных комиссий: а) текстом Закона Республики Марий Эл «О выборах Главы Республики Марий Эл»; б) Инструкциями Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и методическими пособиями по проведению выборов Главы Республики Марий Эл; в) образцами постановлений, актов и других документов, составляемых территориальными и участковыми избирательными комиссиями | Июль 2015 года Июль – сентябрь 2015 года Май – сентябрь 2015 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Главы Республики Марий Эл | Весь период | Патрушева Г.А., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.3 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.4 | Подготовка методических рекомендаций, образцов оформления выборной документации, обеспечение ими избирательных комиссий, организаторов выборов | Май – сентябрь 2015 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д. Блинова С.Е., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.5 | Подготовка и проведение семинаров, совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов Главы Республики Марий Эл | Март – сентябрь 2015 года (по отдельному плану) | Клементьев Н.К., Патрушева Г.А. Фомина Н.Д., Блинова С.Е., аппарат ЦИК Марий Эл, |
| 2.6 | Консультирование организаторов и участников избирательного процесса по вопросам применения законодательства о выборах | Весь период | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.7 | Выезд членов Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и работников аппарата ЦИК Марий Эл в районы и города республики для оказания практической помощи территориальным избирательным комиссиям в подготовке к выборам | Июль – сентябрь 2015 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.8 | Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | Весь период (по отдельным планам) | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| РАЗДЕЛ 3. Мероприятия, связанные с выдвижением и регистрацией кандидатов, информированием избирателей |  |  |  |
| 3.1 | Участие в работе конференций избирательных объединений по выдвижению кандидатов на должность Главы Республики Марий Эл | Июнь – июль 2015 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 3.2 | Прием и проверка избирательных документов, представленных кандидатами в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл | Июнь – июль 2015 года | Фомина Н.Д., Рабочая группа по приему и проверке документов |
| 3.3 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после приема документов о выдвижении кандидата | Патрушева Г.А. |
| 3.4 | Размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | В течение трех дней со дня представления документов на регистрацию | Яковлев П.Н. |
| 3.5 | Размещение на стенде в помещении Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл информации о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы Республики Марий Эл | Июль – август 2015 года | Панкова О.С. |
| 3.6 | Подготовка и направление для опубликования перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. Размещение перечня на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | Не позднее 21 июня 2015 года | Патрушева Г.А., Яковлев П.Н., Шишкина Е.С. |
| 3.7 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В двухдневный срок со дня их регистрации | Фомина Н.Д., Панкова О.С. |
| 3.8 | Направление представлений о проверке достоверности сведений о выдвинутых кандидатах в соответствующие органы и организации | Незамедлительно после приема документов о выдвижении кандидатов | Патрушева Г.А. |
| 3.9 | Контроль за публикацией политической партией (региональным отделением политической партии), выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы в региональном государственном периодическом печатном издании и размещением ее в сети «Интернет», представлением копии указанной публикации в ЦИК Марий Эл | Не позднее 2 сентября 2015 года | Патрушева Г.А., Газизов М.Р. |
| 3.10 | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных информационных материалов, представленных в ЦИК Марий Эл кандидатами, на предмет их соответствия законодательству о выборах, подготовка соответствующих заключений | Июнь – сентябрь 2015 года | Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.11 | Ввод в задачу «Агитация» образцов агитационных материалов (плакатов, листовок и иных видов), представленных в ЦИК Марий Эл кандидатами | Июнь – сентябрь 2015 года | Патрушева Г.А., Яковлев П.Н. |
| 3.12 | Контроль за опубликованием организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади и представлением указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл. Размещение сведений на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | Не позднее 11 июля 2015 года | Патрушева Г.А., Газизов М.Р., Яковлев П.Н. |
| 3.13 | Контроль за опубликованием организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставлением указанных сведений в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл. Размещение сведений на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | Не позднее 11 июля 2015 года | Патрушева Г.А., Газизов М.Р., Яковлев П.Н. |
| 3.14 | Осуществление контроля за представлением в ЦИК Марий Эл зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении их на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Фомина Н.Д., Газизов М.Р. |
| 3.15 | Подготовка и проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | Август 2015 года | Патрушева Г.А., Блинова С.Е., Газизов М.Р., Шишкина Е.С. с участием представителей государственных организаций телерадиовещания |
| 3.16 | Подготовка и изготовление плаката «Кандидаты на должность Главы Республики Марий Эл» | Август 2015 года | Фомина Н.Д., Блинова С.Е., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 3.17 | Подготовка и изготовление плаката со сведениями о доходах за 2014 год и имуществе зарегистрированных кандидатов | Август 2015 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.18 | Оформление и выдача удостоверений зарегистрированным кандидатам | После регистрации | Клементьев Н.К., Рабочая группа по приему и проверке документов |
| 3.19 | Оформление и выдача удостоверений доверенным лицам зарегистрированных кандидатов | После регистрации доверенных лиц | Рабочая группа по приему и проверке документов |
| 3.20 | Оформление и выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам | После регистрации уполномоченного представителя | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.21 | Оформление и вручение удостоверения избранному Главе Республики Марий Эл | Сентябрь 2015 года | Клементьев Н.К., Фомина Н.Д., Яковлев П.Н. |
| РАЗДЕЛ 4. Мероприятия, связанные с финансированием выборов |  |  |  |
| 4.1 | Работа с Министерством финансов Республики Марий Эл по финансированию ЦИК Марий Эл на подготовку и проведение выборов Главы Республики Марий Эл в объеме и сроки, установленные законодательством | Апрель – июнь 2015 года | Клементьев Н.К., Микка М.В. |
| 4.2 | Направление в Отделение Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк России» запроса о предоставлении сведений и реквизитов филиала Сбербанка России, в котором будут открываться специальные избирательные счета кандидатов | Не позднее 1 июня 2015 года | Патрушева Г.А., Марков А.В. |
| 4.3 | Заключение договора с Отделением Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк России» на подключение и использование системы «Клиент-Сбербанк» | Не позднее 1 июня 2015 года | Патрушева Г.А., Марков А.В. |
| 4.4 | Контроль за открытием кандидатом на должность Главы Республики Марий Эл специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | Июнь – июль 2015 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 4.5 | Контроль за созданием кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования избирательной кампании | Июнь – июль 2015 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 4.6 | Проведение проверок правильности и правомочности внесения добровольных пожертвований физическими и юридическими лицами и предельных размеров внесения денежных средств в избирательные фонды кандидатов | Июнь – сентябрь 2015 года | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 4.7 | Прием и проверка первого и итогового финансовых отчетов кандидатов | Июль – октябрь 2015 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 4.8 | Подготовка и выдача разрешений на открытие расчетных счетов территориальным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Главы Республики Марий Эл | Июнь 2015 года | Микка М.В. |
| 4.9 | Контроль за исполнением сметы расходов республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов | Июнь – сентябрь 2015 года | Клементьев Н.К., Микка М.В. |
| 4.10 | Направление копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | В течение пяти дней со дня получения отчетов | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 4.11 | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 13 сентября 2015 года (в части движения средств на специальных избирательных счетах) | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 4.12 | Прием финансовых отчетов территориальных избирательных комиссий | Сентябрь – октябрь 2015 года | Патрушева Г.А., Микка М.В. Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 4.13 | Подготовка и представление в Государственное Собрание Республики Марий Эл отчета о поступлении средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Ноябрь 2015 года | Клементьев Н.К., Микка М.В. |
| РАЗДЕЛ 5. Организационные мероприятия, связанные с образованием избирательных участков, формированием участковых избирательных комиссий, составлением списков избирателей |  |  |  |
| 5.1 | Контроль за опубликованием главами администраций муниципальных районов и городских округов списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Август 2015 года | Газизов М.Р., Панкова О.С., Лямин В.В., Птушко С.И., Шишкина Е.С. Бердинская Н.Н., Кряжевских Ж.А. |
| 5.2 | Контроль за образованием территориальными избирательными комиссиями избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, опубликованием информации об образовании этих участков | Август 2015 года | Фомина Н.Д., Панкова О.С. |
| 5.3 | Принятие постановления ЦИК Марий Эл, опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» сообщения о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Июль 2015 года | Фомина Н.Д., Яковлев П.Н. |
| 5.4 | Подготовка проекта постановления ЦИК Марий Эл о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Июль 2015 года | Фомина Н.Д., Рабочая группа по предварительному рассмотрению кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий Республики Марий Эл |
| 5.5 | Контроль за формированием участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Август 2015 года | Фомина Н.Д., Панкова О.С., Бердинская Н.Н. |
| 5.6 | Выделение и подготовка помещений для работы Контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, Рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатами на должность Главы Республики Марий Эл | Июль 2015 года | Клементьев Н.К., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 5.7 | Контроль за своевременным составлением и представлением списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Август – сентябрь 2015 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, закрепленные за муниципальными образованиями, Фомина Н.Д., Панкова О.С. |
| 5.8 | Контроль за своевременным представлением в территориальные и участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Июль – сентябрь 2015 года | Фомина Н.Д., отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл, территориальные избирательные комиссии |
| 5.9 | Обеспечение избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием | Август 2015 года | Блинова С.Е., Микка М.В. |
| РАЗДЕЛ 6. Изготовление и передача в избирательные комиссии выборной документации, полиграфической и печатной продукции |  |  |  |
| 6.1 | Разработка текстов печатной продукции, подлежащей изготовлению | Март – июнь 2015 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Блинова С.Е., Газизов М.Р., Яковлев П.Н., Микка М.В. |
| 6.2 | Размещение аукционов, подготовка и заключение договоров, контрактов для обеспечения нужд избирательных комиссий | Июнь – октябрь 2015 года | Контрактная служба по планированию и осуществлению закупок для нужд ЦИК Марий Эл, Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд ЦИК Марий Эл, Экспертная комиссия по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом |
| 6.3 | Подготовка реестров выдачи печатной продукции территориальным избирательным комиссиям | Июнь – август 2015 года | Панкова О.С., Царегородцева Г.Л., Егошина Н.А. |
| 6.4 | Выдача печатной продукции председателям территориальных избирательных комиссий | Июнь – сентябрь 2015 года | Панкова О.С., Царегородцева Г.Л., Егошина Н.А. |
| 6.5 | Обеспечение изготовления в полиграфической организации избирательных бюллетеней | Август 2015 года | Клементьев Н.К., Группа контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней |
| 6.6 | Организация передачи и доставки в территориальные избирательные комиссии избирательных бюллетеней | Сентябрь 2015 года | Группа контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней, Газизов М.Р. |
| РАЗДЕЛ 7. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 7.1 | Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Главы Республики Марий Эл | Весь период | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, территориальные избирательные комиссии |
| 7.2 | Организация работы «горячей линии» связи с избирателями при ЦИК Марий Эл | С 1 августа по 15 сентября 2015 года | Патрушева Г.А., Газизов М.Р., Шишкина Е.С. |
| 7.3 | Организация освещения в средствах массовой информации и на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» хода подготовки к выборам на территории Республики Марий Эл | Весь период | Члены ЦИК Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 7.4 | Мониторинг специальных страниц территориальных (районных, городских) избирательных комиссий на сайтах администраций муниципальных районов и городских округов о размещении материалов по подготовке и проведению выборов | Июнь – сентябрь 2015 года | Патрушева Г.А. |
| РАЗДЕЛ 8. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов Главы Республики Марий Эл |  |  |  |
| 8.1 | Направление в ФЦИ при ЦИК России и сервисные центры сведений о планируемых выборах | До 13 июня 2015 года | Яковлев П.Н. |
| 8.2 | Направление в ФЦИ при ЦИК России регламента обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | До 13 июля 2015 года | Яковлев П.Н. |
| 8.3 | Выполнение технологических операций в соответствии с регламентом обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | В соответствии с регламентом | Отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл |
| 8.4 | Проведение не менее двух тренировок с избирательными комиссиями, образованными на территории республики | Февраль, август – сентябрь 2015 года | Отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл |
| 8.5 | Контроль за поступлением информации по избирательной кампании и ее размещение на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в сети «Интернет» | В соответствии с регламентом размещения информации в сети «Интернет» | Яковлев П.Н. |
| 8.6 | Подготовка и размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» ресурса для избирателей «Найди свой избирательный участок» | Июль 2015 года | Яковлев П.Н. |
| 8.7 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой на комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» | Весь период | Отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл |
| # РАЗДЕЛ 9. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
|  | Проведение работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах Главы Республики Марий Эл комплексов для электронного голосования | В соответствии с планом-графиком проведения работ | Яковлев П.Н., Лямин В.В. |
| # РАЗДЕЛ 10. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 10.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов Главы Республики Марий Эл | 14 сентября 2015 года | Яковлев П.Н. |
| 10.2 | Подготовка отчета об использовании технических средств подсчета голосов избирателей – комплексов для электронного голосования | До 12 октября 2015 года | Яковлев П.Н. |
| 10.3 | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | До 12 октября 2015 года | Блинова С.Е., Газизов М.Р. |
| 10.4 | Анализ работы территориальных и участковых избирательных комиссий со списками избирателей. Подготовка информации о результатах работы по уточнению списков избирателей на выборах Главы Республики Марий Эл | Сентябрь 2015 года | Фомина Н.Д., Бердинская Н.Н., территориальные избирательные комиссии |
| 10.5 | Подготовка аналитических и статистических материалов о результатах выборов для сборника «Выборы Главы Республики Марий Эл. Электоральная статистика» | Октябрь – ноябрь 2015 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Блинова С.Е., Микка М.В., Яковлев П.Н., Газизов М.Р. |
| 10.6 | Систематизация выборной документации территориальных избирательных комиссий по выборам Главы Республики Марий Эл | Сентябрь – ноябрь 2015 года | Панкова О.С., Кряжевских Ж.А. |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании