блики Мар Эл

| Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл Постановление |  | Марий Эл Республикысе Рÿдö избирательный комиссий ##### ПУНЧАЛ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 июля 2011 г. | № |  | 131/752 |  |

О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии 
Республики Марий Эл по подготовке и проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 
4 декабря 2011 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Закона Республики Марий Эл 
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главам администраций городского округа «Город Козьмодемьянск», Горномарийского, Медведевского и Параньгинского муниципальных районов, председателям избирательных комиссий муниципальных образований.

3. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 4 декабря 2011 года на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.К. Клементьев |
| --- | --- |

| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.Д. Фомина |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 28 июня 2011г. № 131/752 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению 
дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 
4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл копий постановлений избирательных комиссий муниципальных образований о назначении дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | 5-15 сентября 2011 года | Председатели избирательных комиссий муниципальных образований |
| 1.2 | Подготовка и размещение в сети «Интернет» сведений о назначении дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет» | Яковлев П.Н., Ермизина Н.А. |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований (в том числе сбор оперативной информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты) | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Председатель, члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, Яковлев П.Н., Чистякова Н.М. |
| 1.4 | Оказание содействия в рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований | Весь период | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, Газизов М.Р. |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 1.6 | Подготовка сведений (с нарастающим итогом) о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов муниципальных образований | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | Яковлев П.Н., Бердинская Н.Н. |
| Раздел 2. Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов, организация правового обучения других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Семинары–совещания с: – председателями и секретарями избирательных комиссий муниципальных образований; – председателями и секретарями участковых избирательных комиссий; – системными администраторами | Август 2011 года По отдельному графику Август 2011 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований Яковлев П.Н. |
| 2.2. | Совещание с руководителями региональных отделений политических партий и иных общественных объединений (устав которых предусматривает участие в выборах) по вопросам их участия в дополнительных выборах | Август-сентябрь 2011 года | Председатель, заместитель Председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 2.3. | Совещание с представителями средств массовой информации республики по теме «Освещение в средствах массовой информации избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований» | Сентябрь 2011 года | Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, Ермизина Н.А. |
| 2.4 | Совещание с представителями правоохранительных органов, Управления ФМС по Республике Марий Эл, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, отделения № 8614 Сбербанка России по вопросам проведения дополнительных выборов | Сентябрь 2011 года | Председатель, заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований республики в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в: – выполнении мероприятий, предусмотренных календарными планами; – своевременном составлении и уточнении списков избирателей; – изготовлении избирательной документации; – ведении делопроизводства по финансовым вопросам | Весь период В соответствии с положениями Закона Республики Марий Эл «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» Ноябрь 2011 года Сентябрь-декабрь 2011 года По мере необходимости | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии |
| 3.2 | Централизованное изготовление и обеспечение избирательных комиссий муниципальных образований: а) методическими пособиями по проведению дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований 4 декабря 2011 года б) образцами постановлений, актов и иных документов, составляемых избирательными комиссиями муниципальных образований и участковыми избирательными комиссиями при проведении дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований в) специальной бумагой для изготовления избирательных бюллетеней | Август-ноябрь 2011 года Август-декабрь 2011 года Ноябрь 2011 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии |
| 3.3 | Выезд в муниципальные образования членов Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и сотрудников аппарата Комиссии для оказания практической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований | По мере необходимости | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии |
| Раздел 4. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований | Весь период | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат Комиссии |
| 4.2 | Сбор и обобщение отчетов системных администраторов КСА ГАС «Выборы» в день голосования | Декабрь 2011 года | Яковлев П.Н. |
| Раздел 5. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований |  |  |  |
| 5.1 | Направление в ФЦИ при ЦИК России и сервисные центры сведений о планируемых выборах | До 1 сентября 2011 года | Яковлев П.Н. |
| 5.2 | Направление в ФЦИ при ЦИК России регламента обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | До 13 октября 2011 года | Яковлев П.Н. |
| 5.3 | Выполнение технологических операций в соответствии с регламентом обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | В соответствии с регламентом | Отдел – информационный центр аппарата Комиссии |
| 5.4 | Проведение не менее двух тренировок с избирательными комиссиями муниципальных образований | Октябрь 2011 года | Отдел – информационный центр аппарата Комиссии |
| 5.5 | Контроль за поступлением информации по запланированным кампаниям и ее размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в сети «Интернет» | В соответствии с регламентом размещения информации в сети «Интернет» | Яковлев П.Н. |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | 4-5 декабря 2011 года | Яковлев П.Н. |
| 6.2 | Представление копий протоколов избирательных комиссий муниципальных образований о результатах выборов, регистрации избранных депутатов в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл | Декабрь 2011 года (после регистрации избранных депутатов) | Председатели избирательных комиссий муниципальных образований |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.