| Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл Постановление |  | Марий Эл РеспубликыН Рÿдö САЙЛЫМАШ КОМИССИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 марта 2014 г. | г. Йошкар-Ола № |  | 76/411 |  |

О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению выборов в Республике Марий Эл в единый день голосования   14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Закона Республики Марий Эл 
«О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл», статьей 27 Закона Республики Марий Эл «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению выборов в Республике Марий Эл в единый день голосования 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Членам Центральной избирательной комиссии Республики
Марий Эл, аппарату ЦИК Марий Эл обеспечить своевременную и качественную подготовку и проведение запланированных мероприятий.

3. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований, территориальным (районным, городским) избирательным комиссиям разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению соответствующих выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению выборов в Республике Марий Эл в единый день голосования 14 сентября 2014 года возложить на Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Н.К. Клементьева.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.К. Клементьев |
| --- | --- |

| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Н.Д. Фомина |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 6 марта 2014 г. № 76/411 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по подготовке и проведению 
выборов в Республике Марий Эл в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| # РАЗДЕЛ 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл копий решений представительных органов городских округов, городских и сельских поселений о назначении выборов | 15-25 июня 2014 года | Представительные органы городских округов, городских и сельских поселений |
| 1.2 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл копий постановлений избирательных комиссий муниципальных образований о назначении выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований | 15-25 июня 2014 года | Председатели избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований |
| 1.3 | Подготовка и размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» сведений о назначении выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе вновь образованных муниципальных образований | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет» | Яковлев П.Н. |
| 1.4 | Контроль за ходом подготовки к выборам депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва | В соответствии с Календарным планом | Клементьев Н.К., члены ЦИК Марий Эл, начальники отделов аппарата ЦИК Марий Эл |
| 1.5 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований (в том числе сбор оперативной информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты) | В соответствии с Календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Клементьев Н.К., члены ЦИК Марий Эл, Яковлев П.Н., Панкова О.С., Газизов М.Р., Лямин В.В., Птушко С.И., Шишкина Е.С. |
| 1.6 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований | Весь период | Блинова С.Е., Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.7 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Блинова С.Е., Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации |
| 1.8 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | Патрушева Г.А., Чистякова Н.М., Яковлев П.Н. |
| 1.9 | Подготовка к рассмотрению на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл вопроса «О работе избирательной комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» по обеспечению избирательных прав граждан при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» | Июль 2014 года | Фомина Н.Д., Блинова С.Е., Газизов М.Р. |
| # РАЗДЕЛ 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и принятие постановлений Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в соответствии с Законом Республики Марий Эл «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл»: - О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл; - Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Марий Эл; - Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований в Республике Марий Эл; - О Порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Марий Эл; - О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Марий Эл; - О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований в Республике Марий Эл; - Об утверждении смет расходов избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований в Республике Марий Эл | Апрель 2014 года Май 2014 года Май 2014 года Май 2014 года Май 2014 года Июнь 2014 года Июнь 2014 года | Патрушева Г.А., Марков А.В. Микка М.В. Микка М.В. Фомина Н.Д., Панкова О.С. Яковлев П.Н. Микка М.В. Микка М.В. |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований республики в подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований: а) разработка примерного Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов муниципальных образований в Республике Марий Эл 14 сентября 2014 года; б) разработка примерной Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Марий Эл в 2014 году; в) разработка Методических рекомендаций по приему и проверке документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в избирательную комиссию муниципального образования при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Марий Эл в 2014 году; г) подготовка методических пособий для избирательных комиссий муниципальных образований | Март 2014 года Май 2014 года Март 2014 года Февраль – август 2014 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл Фомина Н.Д., Газизов М.Р. Фомина Н.Д., Блинова С.Е., Чистякова Н.М., Яковлев П.Н. Фомина Н.Д., Блинова С.Е., Чистякова Н.М., Газизов М.Р., Лямин В.В. Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Блинова С.Е., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.3 | Централизованное изготовление и обеспечение избирательных комиссий муниципальных образований: а) текстом закона Республики Марий Эл «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл»; б) Инструкциями Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и методическими пособиями по проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований; в) образцами постановлений, актов и других документов, составляемых избирательными комиссиями муниципальных образований и участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Июнь 2014 года Апрель – июль 2014 года Март – август 2014 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.4 | Оказание содействия окружным и территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований | Весь период | Патрушева Г.А., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.5 | Оказание методической помощи окружным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Патрушева Г.А., Газизов М.Р., Шишкина Е.С. |
| 2.6 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.7 | Оказание содействия окружным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям муниципальных образований в организации взаимодействия с соответствующими органами и организациями по вопросам проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты | Весь период | Патрушева Г.А. |
| 2.8 | Подготовка методических рекомендаций, образцов оформления выборной документации, обеспечение ими окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, организаторов выборов | Май – сентябрь 2014 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Блинова С.Е., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.9 | Подготовка и проведение семинаров, совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований | Март – сентябрь 2014 года (по отдельному плану) | Клементьев Н.К., Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Блинова С.Е., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.10 | Консультирование организаторов и участников избирательного процесса по вопросам применения законодательства о выборах | Весь период | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.11 | Выезд членов Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл и работников аппарата ЦИК Марий Эл в районы и города республики для оказания практической помощи окружным и территориальным избирательным комиссиям в подготовке к выборам | Июль – сентябрь 2014 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 2.12 | Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | Весь период (по отдельным планам) | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| # РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия, связанные с выдвижением и регистрацией кандидатов, республиканских списков кандидатов, информированием избирателей |  |  |  |
| 3.1.1 | Формирование дистрибутива задачи «Подготовка сведений о кандидатах (в том числе об их доходах и имуществе), об уполномоченных представителях и доверенных лицах для представления в избирательную комиссию» и его передача в избирательные объединения | Март 2014 года | Яковлев П.Н., Лямин В.В. |
| 3.1.2 | Участие в работе конференций избирательных объединений по выдвижению республиканского списка кандидатов, списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам | Июнь – июль 2014 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 3.1.3 | Прием и проверка избирательных документов, представленных избирательными объединениями в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл | Июнь – июль 2014 года | Фомина Н.Д., Рабочая группа по приему и проверке документов |
| 3.1.4 | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) кандидатов | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Фомина Н.Д., Рабочая группа по приему и проверке документов |
| 3.1.5 | Оперативный сбор информации о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах по одномандатным избирательным округам | Июнь – сентябрь 2014 года | Яковлев П.Н., Чистякова Н.М. |
| 3.1.6 | Импорт представленных избирательными объединениями сведений о кандидатах (в том числе об их доходах и имуществе), об уполномоченных представителях и доверенных лицах в базу данных ГАС «Выборы» | После заверения и регистрации представленных списков кандидатов | Яковлев П.Н., Лямин В.В. |
| 3.1.7 | Размещение на стенде в помещении Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл информации о зарегистрированных республиканских списках кандидатов, зарегистрированных кандидатах по одномандатным избирательным округам | Июль – август 2014 года | Чистякова Н.М. |
| 3.1.8 | Подготовка и направление для опубликования перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. Размещение перечня на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | Не позднее 21 июня 2014 года | Патрушева Г.А., Яковлев П.Н., Шишкина Е.С. |
| 3.1.9 | Передача зарегистрированных республиканских списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах в средства массовой информации | В двухдневный срок со дня их регистрации | Фомина Н.Д., Чистякова Н.М., Шишкина Е.С. |
| 3.1.10 | Направление представлений о проверке достоверности сведений о выдвинутых кандидатах в соответствующие органы и организации | Незамедлительно после заверения республиканского списка кандидатов | Патрушева Г.А. |
| 3.1.11 | Контроль за публикацией политической партией, зарегистрировавшей республиканский список кандидатов, политической партией, выдвинувшей кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, своей предвыборной программы и размещением ее в сети «Интернет» | Август 2014 года | Патрушева Г.А., Газизов М.Р. |
| 3.1.12 | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных информационных материалов, представленных в ЦИК Марий Эл избирательными объединениями, на предмет их соответствия законодательству о выборах, подготовка соответствующих заключений | Июнь – сентябрь 2014 года | Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.1.13 | Ввод в задачу «Агитация» образцов агитационных материалов (плакатов, листовок и иных видов), представленных в ЦИК Марий Эл избирательными объединениями | Июнь – сентябрь 2014 года | Патрушева Г.А., Яковлев П.Н. |
| 3.1.14 | Контроль за опубликованием организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади и представлением указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл. Размещение сведений на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | Не позднее 11 июля 2014 года | Патрушева Г.А ., Газизов М.Р., Яковлев П.Н. |
| 3.1.15 | Контроль за опубликованием организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставлением указанных сведений в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл. Размещение сведений на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» | Не позднее 11 июля 2014 года | Патрушева Г.А., Газизов М.Р., Яковлев П.Н. |
| 3.1.16 | Осуществление контроля за представлением в ЦИК Марий Эл зарегистрированными кандидатами в составе республиканского списка кандидатов, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении их на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации республиканского списка кандидатов | Фомина Н.Д., Шишкина Е.С., Панкова О.С. |
| 3.1.17 | Подготовка и проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по республиканскому избирательному округу | Август 2014 года | Клементьев Н.К., Фомина Н.Д., Яковлев П.Н., Газизов М.Р. |
| 3.1.18 | Подготовка и проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов | Август 2014 года | Патрушева Г.А., Блинова С.Е., Газизов М.Р., Шишкина Е.С. с участием представителей государственных организаций телерадиовещания |
| 3.1.19 | Подготовка и изготовление плаката «Перечень избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва» | Август 2014 года | Фомина Н.Д., Блинова С.Е., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 3.1.20 | Оказание помощи окружным избирательным комиссиям в изготовлении плаката «Кандидаты в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, зарегистрированные по ___________ одномандатному избирательному округу № » | Август 2014 года | Фомина Н.Д., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 3.1.21 | Подготовка и изготовление плаката со сведениями о доходах за 2013 год и имуществе зарегистрированных кандидатов, включенных в зарегистрированные республиканские списки кандидатов | Август 2014 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.1.22 | Оформление и выдача удостоверений зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный республиканский список кандидатов | После регистрации республиканского списка кандидатов | Клементьев Н.К., Рабочая группа по приему и проверке документов |
| 3.1.23 | Оформление и выдача удостоверений доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего республиканский список кандидатов | После регистрации доверенных лиц | Рабочая группа по приему и проверке документов |
| 3.1.24 | Оформление и выдача удостоверения уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам | После регистрации уполномоченного представителя | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.1.25 | Оформление и вручение удостоверений избранным депутатам Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по республиканскому избирательному округу | Сентябрь 2014 года | Клементьев Н.К., Фомина Н.Д., Яковлев П.Н., Чистякова Н.М. |
| 3.2. Мероприятия, связанные с финансированием выборов |  |  |  |
| 3.2.1 | Работа с Министерством финансов Республики Марий Эл по финансированию ЦИК Марий Эл на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва в объеме и сроки, установленные законодательством | Апрель – июнь 2014 года | Клементьев Н.К., Микка М.В. |
| 3.2.2 | Направление в Отделение Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк России» запроса о предоставлении сведений и реквизитов филиалов Сбербанка России, в которых будут открываться специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений | Не позднее 1 июня 2014 года | Патрушева Г.А., Марков А.В. |
| 3.2.3 | Заключение договора с Отделением Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк России» на подключение и использование системы «Клиент-Сбербанк» | Не позднее 1 июня 2014 года | Патрушева Г.А., Марков А.В. |
| 3.2.4 | Контроль за открытием избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | Июнь – июль 2014 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.2.5 | Контроль за созданием кандидатами, избирательными объединениями собственных избирательных фондов для финансирования избирательной кампании | Июнь – июль 2014 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.2.6 | Проведение проверок правильности и правомочности внесения добровольных пожертвований физическими и юридическими лицами и предельных размеров внесения денежных средств в избирательные фонды избирательных объединений | Июнь – сентябрь 2014 года | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.2.7 | Прием и проверка первого и итогового финансовых отчетов избирательных объединений | Июль – октябрь 2014 года | Патрушева Г.А., Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.2.8 | Подготовка и выдача разрешений на открытие расчетных счетов территориальным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва | Июнь 2014 года | Микка М.В. |
| 3.2.9 | Контроль за исполнением сметы расходов республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов | Июнь – сентябрь 2014 года | Клементьев Н.К., Микка М.В. |
| 3.2.10 | Направление копий финансовых отчетов избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования | В течение пяти дней со дня получения отчетов | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.2.11 | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 14 сентября 2014 года (в части движения средств на специальных избирательных счетах) | Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.2.12 | Прием финансовых отчетов территориальных избирательных комиссий | Сентябрь – октябрь 2014 года | Патрушева Г.А., Микка М.В. Контрольно-ревизионная служба при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 3.2.13 | Подготовка и представление в Государственное Собрание Республики Марий Эл отчета о поступлении средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Ноябрь 2014 года | Клементьев Н.К., Микка М.В. |
| 3.3. Организационные мероприятия, связанные с образованием избирательных участков, формированием участковых избирательных комиссий, составлением списков избирателей |  |  |  |
| 3.3.1 | Контроль за опубликованием главами администраций муниципальных районов и городских округов списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Август 2014 года | Чистякова Н.М., Панкова О.С., Газизов М.Р., Лямин В.В., Птушко С.И., Шишкина Е.С. |
| 3.3.2 | Контроль за образованием территориальными избирательными комиссиями избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, опубликованием информации об образовании этих участков | Август 2014 года | Фомина Н.Д., Чистякова Н.М. |
| 3.3.3 | Принятие постановления ЦИК Марий Эл, опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» сообщения о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Июнь 2014 года | Фомина Н.Д., Шишкина Е.С., Яковлев П.Н. |
| 3.3.4 | Подготовка проекта постановления ЦИК Марий Эл о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Июль 2014 года | Фомина Н.Д., Рабочая группа по предварительному рассмотрению кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий Республики Марий Эл |
| 3.3.5 | Контроль за формированием участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Август 2014 года | Фомина Н.Д., Чистякова Н.М., Бердинская Н.Н. |
| 3.3.6 | Выделение и подготовка помещений для работы Контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, Рабочей группы по приему и проверке документов, представленных избирательными объединениями | Июль 2014 года | Клементьев Н.К., аппарат ЦИК Марий Эл |
| 3.3.7 | Контроль за своевременным составлением и представлением списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Август – сентябрь 2014 года | Члены Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, закрепленные за муниципальными образованиями; Фомина Н.Д., Чистякова Н.М. |
| 3.3.8 | Контроль за своевременным представлением в территориальные и участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Июль – сентябрь 2014 года | Фомина Н.Д., отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл, территориальные избирательные комиссии |
| 3.3.9 | Разработка Порядка передачи и учета открепительных удостоверений в схемах | Май 2014 года | Фомина Н.Д., Бердинская Н.Н. |
| 3.3.10 | Обеспечение избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием | Август 2014 года | Блинова С.Е., Микка М.В. |
| 3.4. Изготовление и передача в избирательные комиссии выборной документации, полиграфической и печатной продукции |  |  |  |
| 3.4.1 | Разработка перечня печатной продукции, подлежащей изготовлению ЦИК Марий Эл для проведения выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва | Март 2014 года | Патрушева Г.А., отдел организационно-правовой работы аппарата ЦИК Марий Эл |
| 3.4.2 | Разработка текстов печатной продукции, подлежащей изготовлению | Март – июнь 2014 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Блинова С.Е., Чистякова Н.М., Яковлев П.Н., Микка М.В. |
| 3.4.3 | Размещение аукционов, подготовка и заключение договоров, контрактов для обеспечения нужд избирательных комиссий | Май – октябрь 2014 года | Контрактная служба по планированию и осуществлению закупок для нужд ЦИК Марий Эл, Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд ЦИК Марий Эл, Экспертная комиссия по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом |
| 3.4.4 | Подготовка реестров выдачи печатной продукции окружным и территориальным избирательным комиссиям | Июнь – август 2014 года | Чистякова Н.М., Панкова О.С., Царегородцева Г.Л., Егошина Н.А. |
| 3.4.5 | Выдача печатной продукции председателям окружных и территориальных избирательных комиссий | Июнь – сентябрь 2014 года | Чистякова Н.М., Панкова О.С., Царегородцева Г.Л., Егошина Н.А. |
| 3.4.6 | Сбор и анализ информации окружных избирательных комиссий о требуемом количестве открепительных удостоверений | Март 2014 года | Фомина Н.Д. |
| 3.4.7 | Обеспечение изготовления в полиграфической организации бланков открепительных удостоверений | Июль 2014 года | Клементьев Н.К., Фомина Н.Д., Шишкина Е.С., Газизов М.Р. |
| 3.4.8 | Обеспечение изготовления в полиграфической организации избирательных бюллетеней для голосования по республиканскому избирательному округу и одномандатным избирательным округам | Август 2014 года | Клементьев Н.К., Группа контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней, Шишкина Е.С., Газизов М.Р. |
| 3.4.9 | Организация передачи и доставки в окружные избирательные комиссии: открепительных удостоверений избирательных бюллетеней | Июль 2014 года Сентябрь 2014 года | Фомина Н.Д., Чистякова Н.М. Группа контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней, Шишкина Е.С., Газизов М.Р. |
| # РАЗДЕЛ 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Марий Эл в 2014 году | Весь период | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, окружные и территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 4.2 | Организация работы «горячей линии» связи с избирателями при ЦИК Марий Эл | С 1 августа по 15 сентября 2014 года | Патрушева Г.А., Газизов М.Р., Шишкина Е.С. |
| 4.3 | Организация освещения в средствах массовой информации и на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» хода подготовки к выборам в единый день голосования 14 сентября 2014 года на территории Республики Марий Эл | Весь период | Члены ЦИК Марий Эл, аппарат ЦИК Марий Эл |
| 4.4 | Мониторинг специальных страниц территориальных (районных, городских) избирательных комиссий на сайтах администраций муниципальных районов и городских округов о размещении материалов по подготовке и проведению выборов | Июнь – сентябрь 2014 года | Патрушева Г.А. |
| # РАЗДЕЛ 5. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований |  |  |  |
| 5.1 | Направление в ФЦИ при ЦИК России и сервисные центры сведений о планируемых выборах | До 13 июня 2014 года | Яковлев П.Н. |
| 5.2 | Направление в ФЦИ при ЦИК России регламента обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | До 13 июня 2014 года | Яковлев П.Н. |
| 5.3 | Выполнение технологических операций в соответствии с регламентом обмена информацией с использованием ГАС «Выборы» | В соответствии с регламентом | Отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл |
| 5.4 | Проведение не менее двух тренировок с избирательными комиссиями, образованными на территории республики | Август – сентябрь 2014 года | Отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл |
| 5.5 | Контроль за поступлением информации по запланированным кампаниям и ее размещение на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в сети «Интернет» | В соответствии с регламентом размещения информации в сети «Интернет» | Яковлев П.Н. |
| 5.6 | Подготовка и размещение на официальном сайте ЦИК Марий Эл в сети «Интернет» ресурса для избирателей «Найди свой избирательный участок» | Июль 2014 года | Яковлев П.Н. |
| 5.7 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой на комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» | Весь период | Отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл |
| 5.8 | Организация работы по вводу в ГАС «Выборы» данных об открепительных удостоверениях. Учет движения открепительных удостоверений | Август – сентябрь 2014 года | Отдел – информационный центр аппарата ЦИК Марий Эл |
| # РАЗДЕЛ 6. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
|  | Проведение работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований комплексов для электронного голосования | В соответствии с планом-графиком проведения работ | Яковлев П.Н., Лямин В.В. |
| # РАЗДЕЛ 7. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований | 15 – 16 сентября 2014 года | Яковлев П.Н. |
| 7.2 | Подготовка отчета об использовании технических средств подсчета голосов избирателей – комплексов для электронного голосования | До 13 октября 2014 года | Яковлев П.Н. |
| 7.3 | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | До 13 октября 2014 года | Блинова С.Е., Газизов М.Р. |
| 7.4 | Анализ работы территориальных и участковых избирательных комиссий со списками избирателей. Подготовка информации о результатах работы по уточнению списков избирателей на выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва | Сентябрь 2014 года | Фомина Н.Д., Бердинская Н.Н., территориальные избирательные комиссии |
| 7.5 | Подготовка аналитических и статистических материалов о результатах выборов для сборника «Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва. Электоральная статистика» | Сентябрь – октябрь 2014 года | Патрушева Г.А., Фомина Н.Д., Блинова С.Е., Микка М.В., Чистякова Н.М., Яковлев П.Н., Газизов М.Р., Шишкина Е.С., Егошина Н.А. |
| 7.6 | Подготовка информации о результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Сентябрь 2014 года | Яковлев П.Н. |
| 7.7 | Прием и систематизация выборной документации окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва | Сентябрь – октябрь 2014 года | Чистякова Н.М., Панкова О.С. |
| 7.8 | Представление в ЦИК Марий Эл копий протоколов избирательных комиссий муниципальных образований о результатах выборов, регистрации избранных депутатов представительных органов муниципальных образований | Сентябрь 2014 года (после регистрации избранных депутатов) | Председатели избирательных комиссий муниципальных образований |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании